## 2026-10-09_01
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THỦ THIÊM
THỦ THIÊM CONSTRUCTION • BỘ BIỂU MẪU GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH (BM-GS-03)
BIÊN BẢN NGHIỆM THU NỘI BỘ CHẤT LƯỢNG & KHỐI LƯỢNG
Số biên bản: | NT-DEV-20261009-01 |  |  | Ngày nghiệm thu: | 2026-10-09
Hạng mục nghiệm thu: | Sàn |  |  | Thầu phụ thi công: | Đội sàn thử development
STT | NỘI DUNG NGHỊỆM THU | TIÊU CHUẨN / BẢN VẼ ĐỐI CHIẾU | YÊU CẦU KỸ THUẬT | KL THIẾT KẾ | KL THỰC TẾ | KẾT QUẢ & ĐÁNH GIÁ
1 | Sàn tầng 1 — dữ liệu thử | Tiêu chuẩn nội bộ — dữ liệu thử • BV-DEV-01 Rev A | Bề mặt phẳng theo yêu cầu đã ghi nhận | 24 | 23.5 | Không đạt · Cần sửa mạch sàn; kết quả thực tế khác trạng thái hoàn tất checklist.
KẾT LUẬN NGHIỆM THU: [ ] ĐỒNG Ý NGHIỆM THU ¦ [ X ] CẦN SỬA CHỮA TỒN TẠI
Trạng thái checklist và phản hồi đối soát nguồn (không thay thế đánh giá chất lượng)
Sàn tầng 1 — dữ liệu thử · Trạng thái checklist: Đã thực hiện
GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH |  | ĐẠI DIỆN THẦU PHỤ (24/7) |  | QUẢN LÝ DỰ ÁN (PM)
(Ký & ghi rõ họ tên) |  | (Ký & ghi rõ họ tên) |  | (Ký & ghi rõ họ tên)