## 2026-10-12_01
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THỦ THIÊM
THỦ THIÊM CONSTRUCTION • BỘ BIỂU MẪU GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH (BM-GS-08)
DANH MỤC KIỂM TRA BÀN GIAO DỰ ÁN (HANDOVER CHECKLIST)
Dự án: | [DEV-BM0308-20261009] [Thử development] BM03 và BM08 |  |  | Giai đoạn bàn giao: | Hoàn thiện tầng 1 — dữ liệu thử
STT | DANH MỤC HẠNG MỤC BÀN GIAO | YÊU CẦU HỒ SƠ & THỰC TẾ | ĐÁNH GIÁ (ĐẠT/KĐ) | TỒN TẠI CẦN XỬ LÝ (NẾU CÓ) | THỜI HẠN XỬ LÝ
1 | Biên bản nghiệm thu cuối đạt
2 | Bản vẽ và hồ sơ hoàn công
3 | Hướng dẫn vận hành/bảo trì
4 | Kho công trình và vật tư dư đã đóng
5 | Cam kết và hồ sơ bảo hành
6 | Biên bản bàn giao có xác nhận hai bên
7 | Sàn tầng 1 — kiểm tra bàn giao thử | Hoàn thiện mạch sàn và vệ sinh trước bàn giao | Không đạt | Mạch sàn cần chỉnh sửa — dữ liệu thử
KẾT LUẬN BÀN GIAO: [ ] ĐỦ ĐIỀU KIỆN BÀN GIAO ¦ [ X ] CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN (CHỜ KHẮC PHỤC TỒN TẠI)
Trạng thái hồ sơ nguồn (không thay thế đánh giá thực tế)
Biên bản nghiệm thu cuối đạt · Trạng thái hồ sơ: pending
Bản vẽ và hồ sơ hoàn công · Trạng thái hồ sơ: pending
Hướng dẫn vận hành/bảo trì · Trạng thái hồ sơ: pending
Kho công trình và vật tư dư đã đóng · Trạng thái hồ sơ: pending
Cam kết và hồ sơ bảo hành · Trạng thái hồ sơ: pending
Biên bản bàn giao có xác nhận hai bên · Trạng thái hồ sơ: pending
Sàn tầng 1 — kiểm tra bàn giao thử · Trạng thái hồ sơ: pending
Ghi chú bàn giao
Nguồn nháp tổng hợp để kiểm tra đánh giá và Xuất báo cáo; chưa có nghiệm thu cuối, không chứng nhận hoàn tất bàn giao.
GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH | QUẢN LÝ DỰ ÁN (PM) | ĐẠI DIỆN THẦU PHỤ | ĐẠI DIỆN CĐT / KHÁCH HÀNG
(Ký & ghi rõ họ tên) | (Ký & ghi rõ họ tên) | (Ký & ghi rõ họ tên) | (Ký & ghi rõ họ tên)