## 2026-10-09_01
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THỦ THIÊM
THỦ THIÊM CONSTRUCTION • BỘ BIỂU MẪU GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH (BM-GS-02)
BÁO CÁO CÔNG VIỆC HẰNG NGÀY (DAILY REPORT)
Dự án: | [DEV-BM-REUSE-20261009] [Synthetic Development] Nghiệm thu nguồn BM01/02/04/05/06 |  |  |  | Ngày báo cáo: | 2026-10-09
Thời tiết: | normal |  |  |  | Giám sát phụ trách: | PM synthetic
I. DANH MỤC KIỂM TRA HẰNG NGÀY (CHECKLIST 12 TIÊU CHÍ)
STT | NỘI DUNG KIỂM TRA | TRẠNG THÁI | GHI CHÚ / ĐÁNH GIÁ HIỆN TRƯỜNG
1 | Tiến độ thi công so với kế hoạch
2 | Nhân lực thầu phụ / tổ đội
3 | Vật tư / Thiết bị nhập trường
4 | Chất lượng thi công hiện trường
5 | Khối lượng thực tế hoàn thành
6 | Phát sinh ngoài hợp đồng
7 | Hệ thống cơ điện / Xung đột MEP
8 | An toàn lao động & Vệ sinh công nghiệp
9 | Nghiệm thu nội bộ / Lỗi tồn tại
10 | Vấn đề / Rủi ro hiện trường
11 | Hình ảnh hiện trường (BM-GS-07)
12 | Danh sách công việc (BM-GS-06)
II. NHÂN LỰC THẦU PHỤ & VẬT TƯ NHẬP CÔNG TRƯỜNG
STT | THẦU PHỤ / TỔ ĐỘI | SỐ CÔNG NHÂN | NGƯỜI ĐẠI DIỆN 24/7 | VẬT TƯ / THIẾT BỊ NHẬP TRƯỜNG | QUY CÁCH / XUẤT XỨ | SỐ LƯỢNG | GHI CHÚ
1 | [Synthetic] Tổ thử A | 3 | Đại diện synthetic • demo-only
TỔNG CỘNG NHÂN LỰC HIỆN TRƯỜNG
Công việc và khối lượng đã ghi nhận
[Synthetic] Hoàn thiện ô tường mẫu · Kết quả đã ghi nhận: Đã làm · Khối lượng đã ghi nhận: 2 · Đơn vị: m2 · Khu vực công việc: [Synthetic] Khu A · Ghi chú: [Synthetic] Đã ghi nhận 2 m2, không phải KL nghiệm thu
Vật tư sử dụng (không phải vật tư nhập trường)
[Synthetic] Gạch đã dùng • 2 • viên
Kế hoạch tiếp theo đã ghi nhận
[Synthetic] Chỉnh sửa ô tường mẫu · Mã chỉ dẫn: SYN-GV-06 · Vị trí: [Synthetic] Khu A — ô tường · Người nhận: Đại diện synthetic · Liên hệ: demo-only · Hạn thực hiện: 2026-10-10 · Tiến độ đã ghi nhận: 0% · Trạng thái đã ghi nhận: Đang làm · Vai trò phụ trách: PM · Ưu tiên: normal
Vướng mắc đã ghi nhận
[Synthetic] Lối thử còn vật liệu · Mã rủi ro: SYN-RR-02 · Nguyên nhân: [Synthetic] Sắp xếp ô thử · Ảnh hưởng: access · Mức độ: Trung bình · Người phụ trách: PM synthetic · Hạn xử lý: 2026-10-10 · Trạng thái đã ghi nhận: Đang theo dõi synthetic
GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH |  | ĐẠI DIỆN THẦU PHỤ (24/7) |  | QUẢN LÝ DỰ ÁN (PM)
(Ký & ghi rõ họ tên) |  | (Ký & ghi rõ họ tên) |  | (Ký & ghi rõ họ tên)

## Hình ảnh
[Synthetic] Gradient BM04/BM07 • 864d4247-3f3e-48be-97b7-5dafd16b6e9d Phiếu nghiệp vụ · 35416810-63ab-4175-8340-5be6e13bb51b • [Synthetic] Khu B — ô 04 Phát hiện lỗi [Synthetic] Ảnh gradient nhập từ file; không có thời điểm chụp