## 2026-10-09_01
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THỦ THIÊM
THỦ THIÊM CONSTRUCTION • BỘ BIỂU MẪU GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH (BM-GS-03)
BIÊN BẢN NGHIỆM THU NỘI BỘ CHẤT LƯỢNG & KHỐI LƯỢNG
Số biên bản: | NT-DEV-CLIENT-20261009-02 |  |  | Ngày nghiệm thu: | 2026-10-09
Hạng mục nghiệm thu: | Sơn |  |  | Thầu phụ thi công: | Đội sơn thử development
STT | NỘI DUNG NGHỊỆM THU | TIÊU CHUẨN / BẢN VẼ ĐỐI CHIẾU | YÊU CẦU KỸ THUẬT | KL THIẾT KẾ | KL THỰC TẾ | KẾT QUẢ & ĐÁNH GIÁ
1 | Sơn tường tầng 1 — dữ liệu thử | Tiêu chuẩn sơn — dữ liệu thử • BV-DEV-02 Rev B | Sơn đồng màu, bề mặt sạch theo phiếu thử | 40 | 40 | Đạt · Đã đánh giá thực tế tại nguồn thử.
KẾT LUẬN NGHIỆM THU: [ X ] ĐỒNG Ý NGHIỆM THU ¦ [ ] CẦN SỬA CHỮA TỒN TẠI
Trạng thái checklist và phản hồi đối soát nguồn (không thay thế đánh giá chất lượng)
Sơn tường tầng 1 — dữ liệu thử · Trạng thái checklist: Đã thực hiện
GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH |  | ĐẠI DIỆN THẦU PHỤ (24/7) |  | QUẢN LÝ DỰ ÁN (PM)
(Ký & ghi rõ họ tên) |  | (Ký & ghi rõ họ tên) |  | (Ký & ghi rõ họ tên)