## 2026-10-13_01
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THỦ THIÊM
THỦ THIÊM CONSTRUCTION • BỘ BIỂU MẪU GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH (BM-GS-03)
BIÊN BẢN NGHIỆM THU NỘI BỘ CHẤT LƯỢNG & KHỐI LƯỢNG
Số biên bản: | UAT-BM03-CLIENT-20261013 |  |  | Ngày nghiệm thu: | 2026-10-13
Hạng mục nghiệm thu: | Sàn |  |  | Thầu phụ thi công: | [Synthetic] Tổ chống thấm UAT
STT | NỘI DUNG NGHỊỆM THU | TIÊU CHUẨN / BẢN VẼ ĐỐI CHIẾU | YÊU CẦU KỸ THUẬT | KL THIẾT KẾ | KL THỰC TẾ | KẾT QUẢ & ĐÁNH GIÁ
1 | [Synthetic] Bề mặt sàn trước chống thấm | [Synthetic] Quy trình thử S-01 • [Synthetic] KT-WC-02 RevA | Sàn sạch; góc chân tường xử lý theo bản vẽ thử | 25 | 24.8 | Đạt · [Synthetic] Đạt yêu cầu bề mặt tại vùng thử
2 | [Synthetic] Thử nước chống thấm 24 giờ | [Synthetic] Quy trình thử S-02 • [Synthetic] KT-WC-03 RevB | Ngâm nước thử 50 mm trong 24 giờ; không rò | 25 | 25 | Đạt · [Synthetic] Không phát hiện rò trong mẫu kiểm tra
3 | [Synthetic] Độ dốc và lát gạch sàn | [Synthetic] Mẫu duyệt MAT-03 • [Synthetic] KT-WC-04 RevC | Độ dốc thử 1.5-2%; ron không quá 1 mm | 25 | 24.6 | Đạt · [Synthetic] Đạt yêu cầu đo tại mẫu thử
KẾT LUẬN NGHIỆM THU: [ X ] ĐỒNG Ý NGHIỆM THU ¦ [ ] CẦN SỬA CHỮA TỒN TẠI
Thông tin đối soát nguồn (không phải khối lượng đo thực tế)
[Synthetic] Bề mặt sàn trước chống thấm · Khối lượng đề nghị: 23 · Khối lượng xác nhận đối soát: 23 · Ghi chú đo: [Synthetic] Đo theo sơ đồ ô thử
[Synthetic] Thử nước chống thấm 24 giờ · Khối lượng đề nghị: 20 · Khối lượng xác nhận đối soát: 20
[Synthetic] Độ dốc và lát gạch sàn · Khối lượng đề nghị: 21 · Khối lượng xác nhận đối soát: 21
Trạng thái checklist và phản hồi đối soát nguồn (không thay thế đánh giá chất lượng)
[Synthetic] Bề mặt sàn trước chống thấm · Trạng thái checklist: Đã thực hiện · Phản hồi đối soát: Chấp nhận
[Synthetic] Thử nước chống thấm 24 giờ · Trạng thái checklist: Đã thực hiện · Phản hồi đối soát: Chấp nhận
[Synthetic] Độ dốc và lát gạch sàn · Trạng thái checklist: Đã thực hiện · Phản hồi đối soát: Chấp nhận
Đại diện thầu phụ đã ghi nhận
[Synthetic] Đại diện tổ thử
Khu vực thi công
[Synthetic] WC tầng 1 - Khu thử
Ghi chú checklist
[Synthetic] Dữ liệu thử; không phải hồ sơ công trình hay biên bản pháp lý.
GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH |  | ĐẠI DIỆN THẦU PHỤ (24/7) |  | QUẢN LÝ DỰ ÁN (PM)
(Ký & ghi rõ họ tên) |  | (Ký & ghi rõ họ tên) |  | (Ký & ghi rõ họ tên)