## 2026-10-12_01
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THỦ THIÊM
THỦ THIÊM CONSTRUCTION • BỘ BIỂU MẪU GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH (BM-GS-08)
DANH MỤC KIỂM TRA BÀN GIAO DỰ ÁN (HANDOVER CHECKLIST)
Dự án: | [DEV-HANDOVER-BM0308-20261013] [Synthetic Development] BM08 nghiệm thu cuối và bàn giao |  |  | Giai đoạn bàn giao: | [Synthetic] Bàn giao hoàn thiện khu WC tầng 1
STT | DANH MỤC HẠNG MỤC BÀN GIAO | YÊU CẦU HỒ SƠ & THỰC TẾ | ĐÁNH GIÁ (ĐẠT/KĐ) | TỒN TẠI CẦN XỬ LÝ (NẾU CÓ) | THỜI HẠN XỬ LÝ
1 | Biên bản nghiệm thu cuối đạt | [Synthetic] Nghiệm thu cuối đúng công trình, đã hoàn tất Đạt, có phiếu/chữ ký/PDF liên kết. | Đạt
2 | Bản vẽ và hồ sơ hoàn công | [Synthetic] Đủ bản vẽ UAT-ASBUILT-01 RevA và biên bản kiểm tra vùng mẫu. | Đạt
3 | Hướng dẫn vận hành/bảo trì | [Synthetic] Đủ hướng dẫn vệ sinh, kiểm tra thoát sàn và bảo trì vùng thử. | Đạt
4 | Kho công trình và vật tư dư đã đóng | [Synthetic] Fixture không nhập hay cấp vật tư; hệ thống phải kiểm tra số dư và vật tư dư bằng 0. | Đạt
5 | Cam kết và hồ sơ bảo hành | [Synthetic] Hồ sơ bảo hành thử đúng hạng mục và khoảng thời gian trong PDF. | Đạt
6 | Biên bản bàn giao có xác nhận hai bên | [Synthetic] Biên bản thử có hai dấu xác nhận mô phỏng và đúng nguồn nghiệm thu cuối. | Đạt
KẾT LUẬN BÀN GIAO: [ X ] ĐỦ ĐIỀU KIỆN BÀN GIAO ¦ [ ] CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN (CHỜ KHẮC PHỤC TỒN TẠI)
Trạng thái hồ sơ nguồn (không thay thế đánh giá thực tế)
Biên bản nghiệm thu cuối đạt · Trạng thái hồ sơ: verified
Bản vẽ và hồ sơ hoàn công · Trạng thái hồ sơ: verified
Hướng dẫn vận hành/bảo trì · Trạng thái hồ sơ: verified
Kho công trình và vật tư dư đã đóng · Trạng thái hồ sơ: verified
Cam kết và hồ sơ bảo hành · Trạng thái hồ sơ: verified
Biên bản bàn giao có xác nhận hai bên · Trạng thái hồ sơ: verified
Ghi chú hạng mục bàn giao nguồn (không thay thế đánh giá thực tế)
Bản vẽ và hồ sơ hoàn công · Ghi chú nguồn: [Synthetic] Đã mở PDF bản vẽ thử, đúng vùng mẫu và revision.
Hướng dẫn vận hành/bảo trì · Ghi chú nguồn: [Synthetic] Đã đối chiếu PDF UAT-OM-01 đúng vùng mẫu.
Cam kết và hồ sơ bảo hành · Ghi chú nguồn: [Synthetic] Đã đối chiếu hạng mục và thời hạn; không phát hành bảo hành thật.
Biên bản bàn giao có xác nhận hai bên · Ghi chú nguồn: [Synthetic] Đã mở PDF, kiểm tra hai dấu thử; không ký thay hay giao kết với khách hàng.
Ghi chú bàn giao
[Synthetic] Nghiệm thu luồng hồ sơ Development; không có hiệu lực pháp lý.
GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH | QUẢN LÝ DỰ ÁN (PM) | ĐẠI DIỆN THẦU PHỤ | ĐẠI DIỆN CĐT / KHÁCH HÀNG
(Ký & ghi rõ họ tên) | (Ký & ghi rõ họ tên) | (Ký & ghi rõ họ tên) | (Ký & ghi rõ họ tên)